## Storia
Data | Id ver Sharepoint | Nota
2022-05-20 | 1.0 | Prima versione in bozza della Baseline 0
2022-05-27 | 8.0 | Baseline 0 rev. 0.1 - Piano completato con tutte le sue parti. Revisione attività di HPE con R. Priori (HPE).
2022-06-01 | 11.0 | Baseline 0 rev. 0.2 Aggiornato il piano dopo la conferma di Ing. NFV per il completamento onboarding sito di PQR entro giugno. Revisione svolta anche con il Fornitore HPE (R.Priori)

## PERT
Id | Task Name | Depend. | Duration | Start Date | End Date
Start | Project Start |  | 0
1.1 | Studio di fattibilità della soluzione | Start | 51 | 2022-02-25 | 2022-05-06
1.2 | Approvazione del progetto e relativo budget gli interventi su IMP, TGDS ed EasyAPI | 1.1 | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12
2.1 | Assegnazione PdB | 1.2 | 0
2.2 | Richiesta RdA | 2.1 | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-23
2.4 | M: Emissione BO | 2.2 | 1 | 2022-06-30 | 2022-06-30
2.5 | Richiesta EM | 2.4, 4.4, 5.6, 8.1 | 0
3.1 | Progettazione integrazione telefonica (SIP/RTP) tra COOP VoLTE ed IMP IVR virtuali, via MSC/MGW | 1.2 | 17 | 2022-05-13 | 2022-06-06
3.2 | Progettazione routing dati tra IMP IVR virtuali e MSC | 1.2 | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-25
3.3 | Core Mobile - Produzione pacchetto di rilascio per gli MSC | 3.1, 3.2 | 12 | 2022-06-06 | 2022-06-21
3.4 | Core Mobile - Installazione del pacchetto presso gli MSC e configurazione di PQR | 3.3 | 7 | 2022-06-22 | 2022-06-30
3.5 | NAM+ - Progetto di Rete e configurazioni visibilità VPN MSS-SIGN dai nodi IMP IVR | 3.1, 3.2 | 12 | 2022-06-06 | 2022-06-21
4.1 | Sviluppo per adeguamenti dei servizi di Segreteria Mobile e Selfcare | 3.1, 2.4 | 25 | 2022-05-23 | 2022-06-24
4.2 | Test di interlavoro con TGDS in ambiente di PVV | 2.1, 6.3 | 5 | 2022-06-24 | 2022-06-30
4.3 | Test di prodotto in ambiente IMP di PVR | 9.1 | 5 | 2022-06-24 | 2022-06-30
4.4 | M: Rilascio nuove versioni Servizi Segreteria Mobile e Selfcare COOP VoLTE | 4.3 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30
5.1 | Blueprint aggiornamento nodo IMP di Milano Bersaglio (PQR) e nodo PVR | 2.2 | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-20
5.2 | NFV - Onboarding nuove vm SNF | 1.2 | 19 | 2022-05-20 | 2022-06-15
5.3 | NFV - Aggiornamento di rete per VPN MSS-SIGN | 5.2 | 6 | 2022-06-13 | 2022-06-20
5.4 | IMP - Configurazione sw delle vm SNF | 5.2 | 6 | 2022-06-16 | 2022-06-23
5.5 | IMP - Integrazione con MAST nuove vm SNF | 5.4 | 6 | 2022-06-24 | 2022-07-01
5.6 | IMP PQR - Installazione nuove versioni Servizi Segreteria Mobile e Selfcare | 4.4, 5.4 | 1 | 2022-06-30 | 2022-06-30
6.1 | M: COOP - Aggiornamento front End API per integrazione BSS via TIM EasyAPI ed allestimento sito PVV | 1.2 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30
6.2 | M: EasyAPI - Completamento integrazione con BSS COOP ed allestimento sito PQR | 6.1 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30
6.3 | M: TGDS/EasyAPI/BSS COOP - predisposizione ambiente di PVV | 1.2 | 0 | 2022-06-24 | 2022-06-24
6.4 | M: TGDS - Completamento integrazione con EasyAPI ed allestimento sito PQR | 6.2 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30
6.4 | M: Fornitura SIM COOP per le PQR di IMP (Segreteria/Selfcare) | 1.2 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30
6.5 | M: Completamento IOT tra COOP BSS e TIM EasyAPI e TGDS | 6.1, 6.2, 6.2, 6.4 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30
7.1 | Distribuzione delle SIM uso prova lavoro ai team coinvolti nelle PQR | 1.2 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20
7.2 | Pre verifica della predisposizione End2End ambienti PQR | 3.5, 5.6, 6.5 | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-01
7.3 | IoT - IMP vs Core Mobile | 7.1, 7.23.4, 3.5 | 4 | 2022-07-04 | 2022-07-07
7.4 | IoT - IMP vs TGDS/EasyAPI/COOP BSS | 7.1, 7.2 | 4 | 2022-07-04 | 2022-07-07
7.5 | IMP PQR Funzionali - Servizio di Segreteria e Selfcare | 7.3, 3.5, 5.6 | 16 | 2022-07-08 | 2022-07-29
7.6 | M: IMP Segreteria e Selfcare qualificati | 7.5 | 0 | 2022-07-29 | 2022-07-29
8.1 | IMP Roll out rimanenti nodi | 5.4 | 61 | 2022-07-04 | 2022-09-26
9.1 | TOL Segreteria Mobile e Selfcare di COOP - agg. COOP VoLTE | 3.1 | 15 | 2022-06-06 | 2022-06-24
9.2 | Specifica dei requisiti Segreteria Mobile e Selfcare - agg. COOP VoLTE | 3.1, 3.2 | 30 | 2022-06-06 | 2022-07-15
9.3 | Manuale Operativo IMP - agg. COOP VoLTE | 3.1, 3.2 | 20 | 2022-07-04 | 2022-07-29
9.4 | IMP IVR DTS - agg. COOP VoLTE | 9.2 | 21 | 2022-08-29 | 2022-09-26
Formulas:
Duration = NETWORKDAYS([Start Date],[End Date])
Duration = NETWORKDAYS([Start Date],[End Date])-1
End Date = [Start Date]+15
End Date = [Start Date]
Start Date = [End Date, row above]+1
Start Date = [End Date, row above]

## Project-Plan
Id | Status | Phase_Name/Task_Name | Dipend. | Start Date | Finish Date | Duration | Assigned To | Descrizione/Nota | Deliverables
1. | Completed | Studio di fattibilità ed approvazione del progetto |  | 2022-02-25 | 2022-05-12 | 55
1.1 | Completed | Studio di fattibilità della soluzione |  | 2022-02-25 | 2022-05-06 | 51 | Ing. IMP, Ing. Core, Ing. TGDS, Ing. Easy API, SC | Comprende tutte le attività svolte per completare lo studio di fattibilità tecnica e le relative stime economiche e di elapsed. Attività completata con l'invio delle stime economiche per IMP/EMBox e la Core Mobile il 6 di maggio a SC. Nota: avvio analisi a febbraio con il GdL SC/TGDS/EasyAPI/IMP_EMBox | Slide delle soluzioni teniche: (1) IMP-EMBox/TGDS/EasyAPI/COOP BSS; (2) Core TIM ed IMP (E///, HPE) Email comunicazione stime economiche a SC
1.2 | Completed | Approvazione del progetto e relativo budget gli interventi su IMP, TGDS ed EasyAPI | 1.1 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | SC | OK approvazione del budget per la soluzione individuata per IMP/EMBox/Core. OK ad avviare il progetto IMP/Mbox ed E/// per la Core | Mail ufficiale di SC per l'ok a procedere e l'approvazione del budget
2. | Running | IMP Economics |  | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 29
2.1 | Completed | Assegnazione PdB |  |  |  | 0
2.2 | Completed | Richiesta RdA |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 1 | NW.G.TOP.IP (A) | Emisisone della RdA, primo step per la lavorazione dell'emissione del BO | Il numero di RdA 2101018698
2.4 | Not Started | M: Emissione BO |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | TIM PU (A) | Il BO necessario per poter avvire le PQR
2.5 | Not Started | Richiesta EM | 2.4, 4.4, 5.6, 8. |  |  | 0 | Ing. IMP (A), HPE (I) | Le EM saranno pianificate in corrispondenza dei principali rilasci della comemessa (vd. info 0601.01)
3. |  | Rete Core/Dati - Progettazione integrazione e configurazioni |  | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 36
3.1 | Running | Progettazione integrazione telefonica (SIP/RTP) tra COOP VoLTE ed IMP IVR virtuali, via MSC/MGW | 1.2 | 2022-05-13 | 2022-06-06 | 17 | Ing. IMP (R), Ing. Core TIM (A), E/// (R), HPE (C) | Progettazione dell'architettura di rete per l'interlavoro SIP tra COOP VoLTE, MSC e nodi IMP IVR, svolta dal GdL (Ing. Core/IMP TIM; E///; HPE). Raccolta dei dati necessari per le configurazione di rete. Valutazione dei rischi e delle azioni per risolverli/mitigarli | (1) Slide del progetto realizzato dal GdL (2) Raccolta di tutte le informazioni necessarie per la creazione dei pacchetti di rilascio
3.2 | Completed | Progettazione routing dati tra IMP IVR virtuali e MSC | 1.2 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 6 | Ing. IMP (R), Ing. Core (I), Ing. NAM+ (A), Ing. FEV (I) | Progettazione dell'architetture di rete dati per abilitare il traffico bidirezionale del control plane ed user plane tra i nodi IMP IVR e gli MSC/MGW | (1) slide condivise dal GdL degli stakeholder della soluzione definitiva (2) Verifica raggiungibilità IP user plane IMP IVR su OPB-PI e gli IP dei MGW (3) Assegnazione delle subnet su vpn MSS-SIGN per il control plane di IMP IVR virtuali (4) definizione dei VIP del Control Plane
3.3 | Not Started | Core Mobile - Produzione pacchetto di rilascio per gli MSC | 3.1, 3.2 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 12 | E/// (A), Ing. Core TIM (I) | Attività di E/// per la produzione del pacchetto dati di configurazione degli MSC (conf. nuovi routing number per i 3 nodi IMP IVR di produzione, 8 numerazioni di prova per accesso diretto ai 4 siti IMP IVR (2 numerazioni a sito) | Pacchetto di rilascio per le conf. degli MSC
3.4 | Not Started | Core Mobile - Installazione del pacchetto presso gli MSC e configurazione di PQR | 3.3 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | 7 | E/// (A), Ing. TIM Core (R), Ga Core (I o R) | Il Fornitore E/// applicherà il pacchetto di configurazione agli MSC della CORE Mobile e per l'avvio delle PQR sarà eseguita anche la configurazione per lo spegnimento delle rotte dagli MSC verso i 2 nodi di produzione di IMP non impegnati durante le PQR | Email di comunicazione del completamento delle configurazioni
3.5 | Not Started | NAM+ - Progetto di Rete e configurazioni visibilità VPN MSS-SIGN dai nodi IMP IVR | 3.1, 3.2 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 12 | Ing. NAM+ (a) e GA Core Mobile (R) | Produzione del documento di progetto per gli interventi presso i ANM+, usato come input per le attività della GA della core mobile. NB1: verificare con R. Rossi (Ing. NAM+) le date NB2: i test di IoT con IMP ed MSC solo a completamento delle loro configurazioni
4. |  | IMP - Sviluppo servizi Segreteria Mobile e Selfcare |  | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 29
4.1 | Running | Sviluppo per adeguamenti dei servizi di Segreteria Mobile e Selfcare | 3.1, 2.4 | 2022-05-23 | 2022-06-24 | 25 | HPE (A), Ing. IMP (I) | Sviluppi necessari per aggiornare i servizi in oggetto allo scenario COOP VoLTE che sostituisce la segnalazione ISUP con quella SIP. Il SW sarà gestito su SCM con le pipeline CI/CD di IMP
4.2 | Not Started | Test di interlavoro con TGDS in ambiente di PVV | 2.1, 6.3 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 5 | HPE(A), Ing. IMP (R), Ing. TGDS (R) | Predisposizione del test plant di IMP ed esecuzione dei test di interlavoro con il tGDS/EasyAPI/COOP BSS. Si utilizzerà il test automatico del connettore IMP (Robot Framework). Vincolo disponibilità del TGDS aggiornato ed in visibilità con il TP | (1) Report dei test di convalida interlavoro
4.3 | Not Started | Test di prodotto in ambiente IMP di PVR | 9.1 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 5 | HPE (A), Ing. IMP (I), GA IMP (I)
4.4 | Not Started | M: Rilascio nuove versioni Servizi Segreteria Mobile e Selfcare COOP VoLTE | 4.3 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | HPE (A), Ing. IMP (I) | Al termine dei test di prodotto la release sw sarà formalmente rilasciata per l'avvio delle PQR
5. |  | Aggiornamenti Nodo PQR IMP IVR |  | 2022-05-20 | 2022-07-01 | 31
5.1 | Completed | Blueprint aggiornamento nodo IMP di Milano Bersaglio (PQR) e nodo PVR | 2.2 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | Ing. IMP (A) | Completata apertura 303 (PVR) e 305 (Produzione)
5.2 | Running | NFV - Onboarding nuove vm SNF | 1.2 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 19 | Ing. IMP, Ing. NFV | Il sito IMP di Milano Bersaglio è stato scelto come sito di PQR. Organizzare riunione di kick off con Ing. NFV ed Ing. NAM+
5.3 | Not Started | NFV - Aggiornamento di rete per VPN MSS-SIGN | 5.2 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 6 | Ing. NFV | Ing. NFV, in data 31/05/2022, ha confermato fattibilità entro giugno Realizzazione interna ad NFV della connettività di Rete per la raggiungibilità dallle vm della VNF_IMP-IVR della VPN MSN-SIGN. Le date devono essere confermate da Ing. NFV. Come alternativa avvio dalla seconda metà di luglio)
5.4 | Not Started | IMP - Configurazione sw delle vm SNF | 5.2 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 6 | HPE | Configurazione del sw delle nuove vm SNF, bilanciatori SIP dei nodi IMP IVR. Configurazioni eseguite dal Fornitore HPE.
5.5 | Not Started | IMP - Integrazione con MAST nuove vm SNF | 5.4 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 6 | GA MAST | Integrazione con la mediation MAST delle nuove vm dei front end del Control Plane del nodo IMP scelto per le PQR. Configuraione necessaria per rimettere in produzione il sistema
5.6 | Not Started | IMP PQR - Installazione nuove versioni Servizi Segreteria Mobile e Selfcare | 4.4, 5.4 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | HPE | Installazione presso il nodo di PQR della nuova versione dei servizi di Segreteria Mobile e Selfcare per la gestione dello scenario COOP VoLTE.
6. | Not Started | Aggiornamenti TGDS, EasyAPI e COOP BSS e predisposizone ambienti di PQR |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 |  | Il completamento dei sistemi TGDS, easyAPI e COOP BSSA necessario per le configurazioni del CF e DCF richieste dai servizi di segreteria e Selfcare
6.1 | Not Started | M: COOP - Aggiornamento front End API per integrazione BSS via TIM EasyAPI ed allestimento sito PVV | 1.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | Ing. COOP (A), Ing. EasyAPI (I), TIM SC (I) | Sviluppi secondo i requisiti definiti con la presentazione "Segreteria Telefonica e Self Care x VoLTE COOP - SLIDE" (rev. 6.0)
6.2 | Not Started | M: EasyAPI - Completamento integrazione con BSS COOP ed allestimento sito PQR | 6.1 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | Ing. EasyAPI (A), Ing. COOP (I), Ing. TGDS (I), TIM SC (I) | ""
6.3 | Not Started | M: TGDS/EasyAPI/BSS COOP - predisposizione ambiente di PVV | 1.2 | 2022-06-24 | 2022-06-24
6.4 | Not Started | M: TGDS - Completamento integrazione con EasyAPI ed allestimento sito PQR | 6.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | Ing TGDS (A), Ing. COOP (I), Ing. EasyAPI (I) | LePQR saranno eseguite utilizzando nodi di produzione dei sistemi coinvolti (IMP/EMBox, TGDS, EasyAPI, COOP BSS)
6.4 | Not Started | M: Fornitura SIM COOP per le PQR di IMP (Segreteria/Selfcare) | 1.2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | TIM SC (A), COOP (R), Ing. IMP (I), GA IMP (I) | Service creation dovrà provvedere a censire le esigenze di SIM prova lavoro per lo svolgimento delle PQR, a richiederle a COOP e quindi a formirle agli enti TIM coinvolti nelle PQR.
6.5 | Not Started | M: Completamento IOT tra COOP BSS e TIM EasyAPI e TGDS | 6.1, 6.2, 6.2, 6.4 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | Ing COOP (A), Ing TGDS (R), Ing. EasyAPY (R), TIM SC (R)
7. | Not Started | PQR Servizi Segreteria e Selfcare |  | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 21 |  | Comprende tutte le attività necessarie alla predisposizione finale dell'ambiente end2end di PQR
7.1 |  | Distribuzione delle SIM uso prova lavoro ai team coinvolti nelle PQR | 1.2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1 | SC (A) | Elenco delle numerazioni COOP VoLTE e relative SIM
7.2 | Not Started | Pre verifica della predisposizione End2End ambienti PQR | 3.5, 5.6, 6.5 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | SC (A), Ing. Core/IMP (R), Ing. TGDS (R), Ing. EasyAPI (R), GA (I) | Prima di avviare le PQR attività di verifica formale che tutti i sistemi siano stati configurati per le PQR. Owner dell'attività il SC MVNO | Verbale con l'esito delle verifiche effettuate su tutti i sistemi coinvolti
7.3 | Not Started | IoT - IMP vs Core Mobile | 7.1, 7.2 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | 4 | Ing. Core/IMP (A), E/// (R), HPE (R) | Verifiche di interoperabilità tra i nodi IMP-IVR e gli MSC della Core Mobile. Concordare con i Fornitori E/// ed HPE i test per le IOT | Verbale esito delle prove eseguite.
7.4 | Not Started | IoT - IMP vs TGDS/EasyAPI/COOP BSS | 7.1, 7.2 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | 4 | SC (A), Ing. IMP (R), Ing. TGDS (R), Ing. EasyAPI (R)
7.5 | Not Started | IMP PQR Funzionali - Servizio di Segreteria e Selfcare | 7.3, 7.4 | 2022-07-08 | 2022-07-29 | 16 | Ing. IMP/Core (A), SC (I), Ing. TGDS (I), Ing. EasyAPI (I), E///(I), HPE (R) | Esecuzione delle PQR
7.6 | Not Started | M: IMP Segreteria e Selfcare qualificati | 7.5 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0 | Ing. IMP (A), SC (I), Ing. TGDS (I), Ing. EasyAPI (I), E///(I), HPE (I) | Verbale di chiusura con successo delle PQR Nota bene: inizialmente i servizi saranno erogati solamente dal nodo IMP IVR utilizzato per le PQR, gli altri 2 nodi di produzione dovranno essere aggiornati! No rischi per dimensionamento del traffico (inizilamente poche decine di Cleinti COOP VoLTE). Il nodo è in HA locale, no ridonzanza geografica la HA complessiva è garantita dall'hypervisor NFV.
8. | Not Started | IMP Roll out rimanenti nodi |  | 2022-07-04 | 2022-09-26 | 61 |  | Il piano di dettaglio per questa macro attività da concordare con Ing. NFV e GA MAST
9. | Not Started | IMP Documentazione |  | 2022-06-06 | 2022-09-26 | 81
9.1 | Not Started | TOL Segreteria Mobile e Selfcare di COOP - agg. COOP VoLTE | 3.1 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | 15 | HPE (A), Ing. IMP (I) | Le versioni prodotte saranno testate preliminarmente persso il nodo IMP IVR di PVR, utilizzando le attuali bL configurate con la Core IMS Fissa. I test saranno svolti dal Fornitore HPE. Tramite le chiamate alle BL si simuleranno gli accessi SIP definiti per l'interlavoro con gli MSC
9.2 | Not Started | Specifica dei requisiti Segreteria Mobile e Selfcare - agg. COOP VoLTE | 3.1, 3.2 | 2022-06-06 | 2022-07-15 | 30 | Ing. IMP (A), HPE (C) | Aggiornamento del documento di specifica dei servizi di Segreteria e Selfcare per lo scenario VOLTE
9.3 | Not Started | Manuale Operativo IMP - agg. COOP VoLTE | 3.1, 3.2 | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 20 | HPE (A), Ing. IMP (R), GA IMP (C)
9.4 | Not Started | IMP IVR DTS - agg. COOP VoLTE | 9.2 | 2022-08-29 | 2022-09-26 | 21 | Ing. IMP (A), HPE (C)
Formulas:
Start Date = MIN([Start Date, row below]:E4)
Start Date = [Finish Date, row above]+1
Finish Date = MAX([Finish Date, row below]:F4)
Finish Date = [Start Date]+15
Duration = NETWORKDAYS([Start Date],[Finish Date])
Duration = NETWORKDAYS([Start Date],[Finish Date])-1

## AP
ID | STATO | PRIORITY | OWNER | Evento origini AP | DATA APERTURA | DATA CHIUSURA | DESCRIZIONE | NOTE
05.19.1 | Closed | ALTA | Ing. IMP/Ing. NFV | Riunione 19/05/2022 con Ing. NAM+ | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Verificare su quale versione di Vmware siano attestati i nodi IMP virtuali (Classic o Vcloud) | Riscontro: mail di G. Carozzi Sono su VMware 6.7 quindi “classic”
05.19.2 | Open | ALTA | Ing. core | Riunione 19/05/2022 con Ing. NAM+ | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Fornire indirizzi IP dei MGW | Riscontro: [20/05/2022] mail di Anna Tufano (E///) con lista MGW
05.19.3 | Closed | ALTA | Ing. Core/IMP | Riunione 19/05/2022 con Ing. NAM+ | 2022-05-19 | 2022-05-24 | Verificare raggiungibilità dei nodi MGW tramite OPV-PI dagli OCMP dei siti IMP Virtuali | Riscontro: mail di A. Fusco con il supporto del CNO abbiamo verificato che c’è già raggiungibilità tra i MGW e i nodi IMP, via OPB-PI. Il test è stato effettuato dal MGW con IP 10.38.209.132 (MMI18) verso il nodo IMP di Malpaga (vedi mail allegata).
05.19.4 | Closed | Alta | Ing IMP | Riunione 19/05/2022 con Ing. NAM+ | 2022-05-19 | 2022-06-01 | Organizzare riunione tecnica con Ing. NFV e NAM+ per verifiche prima della produzione del progetto di Rete | Riscontro: [19/05/2022] R. Rossi, la tempistica entro giugno per l’integrazione con VPN MSS-SIGN comprende sia la mia progettazione che la configurazione in esercizio da parte di Gatta/Remia; [01/06/2022] Fissata call di Kick off per lunedi' 06/06/2022
05.19.5 | Open | Alta | Ing. NAM+/GA Core Mobile | Riunione 19/05/2022 con Ing. NAM+ | 2022-05-19 |  | Definire tempistiche implementazione integrazione di Rete. Riferimenti: Ing. NAM+ (Roberto Rossi), GA Core Mobile (Cornelio Pisa) | [01/06/2022] Fissata riunione di kick off con Ing. NAM+ ed Ing. NFV per lunedi' 6 giugno Riscontro:
05.27.1 | Closed | Alta | Priori (HPE) | Riunione 27/05/2022 Revisione Piano con HPE | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Preparare sequence segnalazione SIP/RTP tra MSC/MGW, SNF ed OCMP per gli scenari dei servizi di Segreteria e Selfcare a. Obiettivo avere dettaglio della situazione per capire se una parte della segnalazione SIP sarà direttamente tra MSC ed OCMP. b. Utilizzeremo questa documentazione per una verifica con E///. Se confermato dialogo diretto tra OCMP ed MSC dovremo comunicare ad E/// anche gli IP degli OCMP (forse lato MSC dovranno configurare delle ACL) | Riscontro: [27/05/2022] mail di Priori. Gli SNF svolgono la funzione di SIP proxy. Quindi, non ci sono comunicazioni dirette tra MSC ed OCMP per la segnalazione SIP. Il dialogo SIP solo tra SNF ed MSC. La segnalazione SIP inviata dal SNF agli MSC, conterrà degli indirizzi IP degli OCMP
05.27.2 | Open | Media | Sorrente | Riunione 27/05/2022 Revisione Piano con HPE | 2022-05-27 |  | Aggiornare presentazione del GdL Ing. IMP/Core, E/// ed HPE con le informazioni dell’information gathering
05.27.3 | Open | Media | Sorrente Vuolo | Riunione 27/05/2022 Revisione Piano con HPE | 2022-05-27 |  | Valutare proposta organizzazione progetti su SCM per COOP VoLTE > Creazione di 3 nuovi progetti, partendo dagli attuali progetti della Segreteria e e del Selfcare: 1. SVC-STM-SIP-Prelievo 2. SVC-STM-SIP-Deposito 3. SVC-Selfcare-SIP-COOP > Aggiungere al progetto SVC-Call-Control-CCXML i file ccxml per i nuovi scenari COOP VoLTE | I tre progetti nuovi e quello da aggiornare dovranno essere gestiti in coerenza con il decalogo dello sviluppo SW. Quindi, il master dovrà essere allineato alla versione in campo del servizio (ad oggi il master contiene solo il file di Reademe.md) [06/06/2022] Fissata call con HPE ed il team Ing. IMP per trattare questa tematica
| Closed | Alta | Ing. Core (R. Pasetto) | GdL Core Mobile - IMP | 2022-05-18 | 2022-06-01 | Elenco delle numerazioni di BL da assegnare ai 4 nodi IMP virtuali (3 di produzione ed 1 di PVR) | Riscontro: [01/06/2022] mail di Pasetto con l'elenco delle BL assegnate ad IMP
| Open | Alta | Ing. Core (R. Pasetto) | GdL Core Mobile - IMP | 2022-05-18 |  | Definire nuovi routing number per lo scenario COOP VoLTE via SIP dei servizi di Segreteria e Selfcare | [01/06/2022] Le informazioni dovrebbero essere fornite entro lunedi' 6 di giugno

## Problemi-Issue-info
ID | Tipologia | Descrizione | Todo | Note
0601.01 | Info | Proposta scomposizione EM per BO verso hPE sviluppo servizi COOP VoLTE (Task: 2.5) |  | Le EM dipendono dai seguenti risultati intermedi: (1) Completamento sviluppi servizi, test di prodotto, versionamento su SCM prod. Artefatti per PQR [40% budget]; (2) Allestimento nodo di PQR [10%]; (3) Completamento PQR [30%]; (4) Completamento aggiornamento 3 siti virtuali rimanenti [20%]
0601.02 | Info | I flussi tra IMP e TGDS usano la mutua autenticazione. |  | Le macchine SEE hanno tutte lo stesso truststore e lo stesso keystore, quindi non ci dovrebbero essere problemi ad utilizzare l'attuale certificato utilizzato dai nodi fisici anche per i nodi virtuali

## Info
Stato
Not Started
Running
Completed
Delayed