## PERT
Id | Task Name | Depend. | Duration | Start Date | End Date
Start | Project start |  | 0
C |  | Start | 6
A |  | C | 5
D |  | C | 3
G |  | A | 3
B |  | D,G | 7
E |  | D,G | 2
H |  | G | 4
F |  | E | 7
End |  | H, B, F | 0