## PERT
Id | Task Name | Depend. | Duration | Start Date | End Date
Start | Project start |  | 0
0.1 | Pre-Analisi di fattibilità con i Fornitori | Start | 23 | 2021-11-10 | 2021-12-10
0.2 | Kickoff | 0.1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16
0.3 | Riunione di ri-allineamento con D. Ceccarelli ed ITL | 0.2 | 1 | 2022-03-03 | 2022-03-03
0.4 | Riunione di approfondimento | 0.3 | 1 | 2022-03-10 | 2022-03-10
0.5 | FollowUp1 | 0.4 | 1 | 2022-03-14 | 2022-03-14
0.6 | FollowUp2 | 0.5 | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29
0.7 | Presentazione infrastruttura alla GA TIDE e presa in gestione | 0.6 | 8 | 2022-05-23 | 2022-06-01
1.1 | Configurazioni e abilitazioni su SCM | 0.2 | 3 | 2021-12-09 | 2021-12-13
1.2 | Dimensionamenti HW | 0.2 | 1 | 2022-01-20 | 2022-01-20
1.3 | Definizione visibilità di rete e flussi (flowmatrix) In particolare flussi ST770 e IMS/ASLI | 0.3 | 12 | 2022-03-14 | 2022-03-29
1.4 | Produzione Blueprint TIDE PVR | 1.2, 1.3 | 12 | 2022-03-14 | 2022-03-29
1.5 | Lavorazione Blueprint per approvazione | 1.4 | 16 | 2022-03-30 | 2022-04-20
1.6 | Definizione SW (compresi pacchetti SW per interfacciamento con SIGOS) e SO per immagini OVA | 0.3 | 15 | 2022-03-14 | 2022-04-01
1.7 | Produzione Immagini OVA (Jenkins, TP2000) | 1.4, 1.6 | 9 | 2022-04-04 | 2022-04-14
1.8 | Creazione utenza e chiave di accesso a NFV Loader | 1.5 | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21
1.9 | Caricamento immagini OVA presso NFV Loader | 1.7, 1.8 | 2 | 2022-04-21 | 2022-04-22
1.10 | Onboarding VM | 1.9 | 15 | 2022-04-22 | 2022-05-13
1.11 | Consolidamento flowmatrix TIDE e richieste apertura Firewall | 1.10 | 10 | 2022-05-16 | 2022-05-31
1.12 | Nuove configurazioni sui NE Core IMS | 1.10 | 25 | 2022-05-16 | 2022-06-21
1.13 | Definizione ruoli e profili di accesso via MAST | 0.3 | 16 | 2022-03-21 | 2022-04-11
1.14 | Definizione ruoli e profili di accesso IAM-Light | 0.3 | 16 | 2022-03-21 | 2022-04-11
1.15 | Ingaggio di Ing. MAST per integrazione TIDE (ssh e IAM Light) | 1.13 | 11 | 2022-03-28 | 2022-04-11
1.16 | Integrazione MAST | 1.11, 1.15 | 17 | 2022-05-16 | 2022-06-09
1.17 | Integrazione IAM Light | 1.11, 1.15 | 17 | 2022-05-16 | 2022-06-09
1.18 | Abilitazione Utenze MAST e IAM-Light | 1.16, 1.17 | 4 | 2022-06-09 | 2022-06-13
1.19 | Richiesta e creazione utenza Tecnica per SMPT Server e Proxy Internet | 1.16 | 16 | 2022-06-09 | 2022-06-20
1.20 | Revisione piano di sicurezza VNF TIDE | 1.16, 1.17 | 16 | 2022-06-09 | 2022-06-30
1.21 | Implementazione OEM | 1.18 | 16 | 2022-05-16 | 2022-06-06
1.22 | Configurazioni di base delle vm | 1.10 | 6 | 2022-05-16 | 2022-05-23
1.23 | Verifiche delle connettività | 1.11, 1.12, 1.22 | 15 | 2022-05-31 | 2022-06-21
1.24 | Consegna del sistema ad ITL per Fasi successive | 1.23, 1.1, 1.19 | 0 | 2022-06-21 | 2022-06-21
2.0 | Porting Ambiente CI/CD ST770 | 1.24 | 35 | 2022-06-21 | 2022-08-08
3.0 | Porting Ambiente CI/CD IMS/ASLI | 2.0 | 16 | 2022-08-29 | 2022-09-19
End | Project end | 3.0 | 0